УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

от «18» октября 2024 года № 834

(в редакции постановлений администрации Каргопольского муниципального округа

Архангельской области:

от «12» марта 2025 года № 207)

Муниципальная программа
«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2025 – 2029 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование Программы | муниципальная программа «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Соисполнители Программы | нет. |
| Участники программы | - администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - ПЧ-30 г. Каргополь ГКУ Архангельской области «ОГПС № 12»; - ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области ; - Каргопольско-Няндомско-Коношский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области; - отделение полиции «Каргопольское» межмуниципального отдела МВД России «Няндомский»; - муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цель Программы | Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении № 1 к Программе. |
| Задачи Программы | Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задача 2. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Задача 3. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Задача 4. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Задача 5. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Задача 6. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Задача 7. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 – 2029 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень подпрограмм (мероприятий) Программы | - оказание содействия в организации и обеспечении работы пункта временного размещения населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - приобретение имущества в целях пополнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - приобретение и распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; - проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; - приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - оборудование (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - проведение экспертизы сметной документации на оборудование (ремонт) и обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - заполнение водой пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - механическая расчистка от снега подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - содержание в весенне-летний период мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (вырубка кустарника, обкашивание травы); - обустройство противопожарных барьеров на всей протяженности границы лесных участков с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, расположенными на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения пожаров добровольным пожарным формированиям, созданным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - приобретение ГСМ для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - арендная плата за помещение для пожарного автомобиля в д. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; - проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов (пляжей); - проведение лабораторных исследований проб воды и грунта, взятых в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя; - организация спасательного поста в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя; - приобретение имущества и оборудования для спасательного поста, организованного в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 6192,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 6192,4 тыс. руб. |

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы

Цели, задачи и приоритетные направления государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также механизмы ее реализации определены в следующих основополагающих документах стратегического планирования, положения которых учтены при подготовке муниципальной программы:

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 года № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2019 года № 501;

Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12;

Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 01 января 2018 года № 2;

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696;

государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 300;

государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп.

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

1) в области обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- развитие и содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.

2) в области гражданской защиты и защиты населения и территорий:

- совершенствование системы управления гражданской защиты;

- повышение готовности сил и средств гражданской защиты к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обучения населения и руководящего состава подразделений, отвечающих за обеспечение защиты населения.

3) в области безопасности людей на водных объектах:

- организация мероприятий по снижению гибели людей на водных объектах;

- совершенствование организации и проведения контролирующих мероприятий на водных объектах;

- материально-техническое обеспечение поисково-спасательных подразделений.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы являются вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области:

- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение размеров ущерба окружающей природной среде, сокращение людских и материальных потерь от чрезвычайных ситуаций;

- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение 	первичных 	мер 	пожарной 	безопасности в границах населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

- организация мероприятий по предотвращению гибели людей на водных объектах.

Реализация указанной муниципальной программы создаст необходимые финансово-экономические условия для выполнения мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, укрепления пожарной безопасности, предотвращения гибели, травматизма людей и снижения размеров материальных потерь от пожаров и других чрезвычайных ситуаций, предотвращения несчастных случаев на водных объектах на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать достижению целей и целевых показателей национальных и региональных проектов на территории Архангельской области, а также ключевых целевых показателей Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года».

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

описание основных проблем

Проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера весьма актуальна. Она сформировалась в системе государственного регулирования страны как насущная и объективная потребность, определена как функция государства.

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на территории России в последние 15 лет количество чрезвычайных ситуаций каждый год возрастает в среднем на 5,5%.

Чрезвычайные ситуации и происшествия являются одним из основных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку и создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

Особую опасность представляют пожары, аварии и катастрофы, вызванные хозяйственной деятельностью человека.

Сохраняется высокая вероятность аварий в таких важнейших отраслях экономики, как транспорт, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство.

Существующий высокий уровень износа сооружений и сетей объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также исчерпание ресурсов по мощности, приводит к увеличению эксплуатационных расходов, росту непроизводительных потерь и снижению надежности обеспечения потребителей, увеличивая опасность возникновения чрезвычайных ситуаций и создавая неблагоприятные условия для жизнедеятельности населения.

За период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года на территории Каргопольского муниципального округа чрезвычайных ситуаций не произошло.

За период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года на территории Каргопольского муниципального округа зарегистрировано 570 происшествий, в результате которых погибло 19 человек, пострадало 32 человека, спасено 12 человек.

Основные показатели оперативной обстановки на территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Показатель | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | по состоянию на 05 августа 2024 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Погибло | Пострадало | Спасено | Количество | Погибло | Пострадало | Спасено | Количество | Погибло | Пострадало | Спасено |
| Чрезвычайные ситуации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Происшествия, в том числе: | 234 | 8 | 9 | 6 | 234 | 8 | 14 | 3 | 102 | 3 | 9 | 3 |
| пожар | 47 | 1 | 1 | 2 | 45 | 2 | 1 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 |
| лесной пожар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДТП | 17 | 2 | 7 | 1 | 17 | 2 | 13 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 |
| на водных бассейнах | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| энергоснабжение | 70 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| водоснабжение | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| теплоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 87 | 2 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Одним из наиболее опасных и часто встречающихся проявлений чрезвычайных ситуаций являются пожары.

Состояние пожарной безопасности в Каргопольском муниципальном округе вызывает серьезные опасения.

За период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года на территории Каргопольского муниципального округа произошло 119 пожаров, в результате которых погибло 5 человек, получили травмы различной степени тяжести 4 человека, спасено 5 человек.

Материальный ущерб от пожаров исчисляется миллионами рублей в год.

Значительная доля от общего числа пожаров приходится на здания жилого сектора и хозяйственные постройки. Кроме того, большое количество пожаров регистрируется в результате несанкционированного пала травы, мусора и отходов лесопиления.

К сожалению, ежегодно отмечается гибель людей при пожарах.

Основные показатели обстановки с пожарами на территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года приведены в Таблице № 2.

Таблица № 2

| Показатель | 2022 год | 2023 год | по состо-янию на 05 августа 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество пожаров, всего | 47 | 45 | 27 |
| в том числе: |  |  |  |
| Жилые дома, дачи | 10 | 8 | 7 |
| Хозяйственные постройки, гаражи | 10 | 13 | 6 |
| Производственные объекты | 4 | 0 | 1 |
| Административные здания | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, общежития | 0 | 0 | 0 |
| Объекты торговли и общественного питания | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения образования | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения здравоохранения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и спорта | 0 | 1 | 0 |
| Учреждения социальной защиты населения | 0 | 0 | 0 |
| Объекты транспорта | 3 | 1 | 1 |
| Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 |
| Прочие объекты (бесхозные строения, пал травы, мусора) | 19 | 22 | 11 |
| Погибло людей на пожарах, всего | 1 | 2 | 2 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 2 |
| Травмировано людей на пожарах, всего | 1 | 1 | 2 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 0 |
| Спасено людей при тушении пожаров, всего | 2 | 0 | 3 |
| в том числе детей | 0 | 0 | 0 |

Информация о причинах пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года, приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

| Причина пожара | 2022 год | 2023 год | по состоя-нию на 05 августа 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Неосторожное обращение с огнем | 15 | 9 | 10 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей | 8 | 9 | 2 |
| Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов | 1 | 1 | 0 |
| Неисправность и/или замыкание электропроводки | 5 | 2 | 6 |
| Поджог | 2 | 0 | 1 |
| Иная причина (указать) | 2 (нарушение ППБ при проведении сварочных работ) | 1 (удар молнии) | 1 (самовозгорание веществ и материалов) |
| Не установлена | 14 | 23 | 7 |

Достаточно неблагоприятная обстановка с пожарами является следствием объективных социально – экономических условий, сложившихся на территории Каргопольского муниципального округа, а именно:

1) Жилой сектор в большей степени представлен деревянными 1-2 этажными домами с низкой степенью огнестойкости.

2) Высокий процент ветхого, аварийного жилья, которое не только ухудшает внешний облик г. Каргополя и сельских населенных пунктов Каргопольского муниципального округа, но и создает угрозу пожарной безопасности.

3) Наличие неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения.

Большинство пожарных водоемов введены в эксплуатацию в 1930-х и 1950-х годах и на сегодняшний день нуждаются в проведении капитального и текущего ремонта. Финансирование работ по проведению ремонта пожарных водоемов на протяжении ряда лет осуществлялось по остаточному принципу и проводилось нерегулярно, что привело к значительному износу данных инженерных сооружений, а также негативно повлияло на пожарную безопасность жилого сектора, объектов социальной сферы и экономики.

По состоянию на 05 августа 2024 года на территории Каргопольского муниципального округа для обеспечения пожаротушения имеется 174 источника наружного противопожарного водоснабжения, из которых 20 находятся в неисправном состоянии.         В том числе: 136 пожарных водоемов, из них 15 требуют ремонта; 34 пожарных гидранта, из них неисправно 2 и 4 пожарных пирса, из них неисправно 3.

Сведения о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территории местного пожарно-спасательного гарнизона Каргопольского муниципального округа по состоянию на 05 августа 2024 года представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

| ИНППВ* | ПВ | ПГ | ПП | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исправно | 121 | 32 | 1 | 154 |
| Неисправно | 15 | 2 | 3 | 20 |
| Не проверено | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 136 | 34 | 4 | 174 |

* Примечание: в таблице № 4 использованы следующие сокращения: ИНППВ – источник наружного противопожарного водоснабжения, ПВ – пожарный водоем, ПГ – пожарный гидрант, ПП – пожарный пирс.

4) Наличие пожарных водоемов полностью или частично не заполненных водой.

5) Нарушение гражданами, в основном ведущими асоциальный образ жизни, правил пожарной безопасности.

6) Недостаточное выделение из местного бюджета финансовых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Каргопольского муниципального округа.

Отдельного внимания требует обстановка с гибелью людей на водных объектах на территории Каргопольского муниципального округа.

За период с 01 января 2022 года по 05 августа 2024 года на территории Каргопольского муниципального округа произошло 10 происшествий на водных бассейнах, в результате которых погибло 7 человек и спасено 5 человек.

Основные показатели обстановки с происшествиями на водных объектах на территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2022 года по       05 августа 2024 года приведены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| Показатель | 2022 год | 2023 год | по состоя-нию на 05 августа 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество происшествий на водных объектах, всего | 5 | 5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| в весенний период | 1 | 1 | 0 |
| в период летнего купального сезона | 4 | 3 | 0 |
| в осенне-зимний период | 0 | 1 | 0 |
| Погибло людей на водных объектах, всего | 3 | 4 | 0 |
| из них детей | 1 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| в весенний период | 1 | 0 | 0 |
| в период летнего купального сезона | 2 | 3 | 0 |
| в осенне-зимний период | 0 | 1 | 0 |
| Спасено людей на водных объектах, всего | 2 | 3 | 0 |
| из них детей | 1 | 2 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| в весенний период | 0 | 0 | 0 |
| в период летнего купального сезона | 2 | 2 | 0 |
| в осенне-зимний период | 0 | 1 | 0 |

Информация о причинах происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа за период с 01 января 2022 года по       05 августа 2024 года, приведена в Таблице № 6.

Таблица № 6

| Причина происшествия на водных объектах | 2022 год | 2023 год | по состоя-нию на 05 августа 2024 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах | 2 | 0 | 0 |
| Купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения | 0 | 1 | 0 |
| Нахождение несовершеннолетних детей на водных объектах без присмотра взрослых | 1 | 0 | 0 |
| Нарушение правил эксплуатации маломерного судна | 1 | 0 | 0 |
| Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности | 0 | 0 | 0 |
| Выезд наземных транспортных средств на лед в местах, для этого не оборудованных, за исключением снегоходов промышленного и самодельного изготовления | 0 | 1 | 0 |
| Иная причина (указать) | 0 | 1 (информация о провале человека под лед достоверно на подтверждена, тело не найдено), 1 (гибель при спасении утопающих), 1 (утонул на рыбалке) | 0 |
| Причина не установлена | 1 (обнаружен труп у берега в тресте) | 0 | 0 |

Для обеспечения защиты населения и территории Каргопольского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах необходима соответствующая Программа, которая смогла бы объединить усилия заинтересованных структур, более грамотно подойти к вопросам финансирования.

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Механизм реализации заявленной цели и задач муниципальной программы - это система скоординированных по срокам, объемам финансирования и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Управление муниципальной программой «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы» осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы – отделом по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- разрабатывает проекты распорядительных и иных документов, необходимых для выполнения Программы;

- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы;

- осуществляет информационное обеспечение реализации мероприятий Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет при проведении мониторинга Программы необходимые корректировки программно-целевых мероприятий и её ресурсного обеспечения;

- осуществляет контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий;

- ежегодно, до 1 марта следующего года, готовит отчёт о ходе выполнения Программы в отчётном году;

- несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых показателей.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы» приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа в объёмах, утверждённых решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель муниципальной программы уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в Приложении    № 2 к настоящей Программе.

Реализацию перечня мероприятий муниципальной программы осуществляют:

- администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

- территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

- Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

- ПЧ-30 г. Каргополь ГКУ Архангельской области «ОГПС № 12»;

- ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области	;

- Каргопольско-Няндомско-Коношский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области;

- отделение полиции «Каргопольское» межмуниципального отдела МВД России «Няндомский»;

- муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

- юридические и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться через заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении № 3 
к настоящей Программе.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы, при условии выделения в полном объеме соответствующих бюджетных ассигнований, позволит к 2029 году достичь следующих результатов:

- снижение общего количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 25 единиц;

- уменьшение количества погибших в результате чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 5 человек;

- количество проведенных учений и тренировок по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах составляет не менее 75 единиц за период с 2025 по 2029 годы;

- снижение общего количества пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 5 единиц;

- уменьшение количества погибших в результате пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 1 человека;

- количество мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями, составляет не менее 100 единиц за период с 2025 по 2029 годы;

- доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, составляет не менее 94%;

- обеспеченность ГСМ пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет не менее 100%;

- снижение общего количества происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 1 единицу;

- уменьшение количества погибших в результате происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, не менее чем на 1 человека.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2025 – 2029 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2023 год | Оценоч-ный 2024 год | Прогнозные годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | единиц | 234 | 225 | не более 220 | не более 215 | не более 210 | не более 205 | не более 200 |
| Количество граждан, погибших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | человек | 8 | 10 | не более 9 | не более 8 | не более 7 | не более 6 | не более 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных учений и тренировок по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | единиц | 18 | 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
| Задача 3. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | единиц | 45 | 45 | не более 44 | не более 43 | не более 42 | не более 41 | не более 40 |
| Количество граждан, погибших в результате пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | человек | 2 | 5 | не более 5 | не более 5 | не более 4 | не более 4 | не более 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями | единиц | 61 | 56 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
| Задача 4. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, в общем количестве пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | процен-тов | 86 | 89 | не менее 90 | не менее 91 | не менее 92 | не менее 93 | не менее 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 5. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ГСМ, приобретенных для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, от общей потребности в ГСМ для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (на основании поступивших заявок) | процен-тов | 75 | 100 | не менее90 | не менее 90 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 100 |  |
| Задача 6. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | единиц | 5 | 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 4 | не более 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 7. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан, погибших в результате происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | человек | 4 | 4 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 3 |  | не более 3 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Данные единой дежурно-диспетчерской службы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на основании информации, вносимой в анализ реагирования Каргопольского муниципального звена ТП РСЧС Архангельской области и направляемой в ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области. |
| Количество граждан, погибших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Данные единой дежурно-диспетчерской службы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на основании информации, вносимой в анализ реагирования Каргопольского муниципального звена ТП РСЧС Архангельской области и направляемой в ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области. |
| Количество проведенных учений и тренировок по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Абсолютный показатель | Данные отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области на основании Плана основных мероприятий Каргопольского муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на календарный год. |
| Количество пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Статистические данные о зарегистрированных пожарах на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, предоставленные ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области и ПЧ-30 г. Каргополя ГКУ АО «ОГПС № 12». |
| Количество граждан, погибших в результате пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Статистические данные о зарегистрированных пожарах на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, предоставленные ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области и ПЧ-30 г. Каргополя ГКУ АО «ОГПС № 12». |
| Количество мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями | Абсолютный показатель | Данные отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Доля пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, в общем количестве пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | (Количество пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии/ общее количество пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области) x 100% | Данные ПЧ-30 г. Каргополя ГКУ АО «ОГПС № 12» и отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Доля ГСМ, приобретенных для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, от общей потребности в ГСМ для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (на основании поступивших заявок) | (Количество ГСМ, приобретенных для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области/общая потребность в ГСМ для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области) x 100% | Данные отдела по делам ГО и ЧС администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Количество происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Данные Каргопольско-Няндомско-Коношского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области. |
| Количество граждан, погибших в результате происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Абсолютный показатель | Данные Каргопольско-Няндомско-Коношского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2025 – 2029 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы»

| Источники финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб. | В том числе, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе | 6192,4 | 1940,0 | 420,0 | 0 | 1926,2 | 1906,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6192,4 | 1940,0 | 420,0 | 0 | 1926,2 | 1906,2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Защита населения и территории

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах

на 2025 – 2029 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 – 2029 годы»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финанси-рования |  |  | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание содействия в организации и обеспечении работы пункта временного размещения населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  | Отдел по делам ГО и ЧС | Финанси-рование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность пункта временного размещения населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, расположенного в здании МОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу: г. Каргополь, ул. Ленина, д. 53, к приему и размещению населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера . |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.2. Приобретение имущества в целях пополнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  | - |  | - |  | - |  | 10,0 |  | - |  | Приобретение сирен механических ручных в количестве не менее 2 штук за период с 2025 по 2026 годы. |  |
| Задача 2. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Приобретение и распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС; Управление образования; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Каргопольского муниципального округа |  |  | Местный бюджет | 20,0 |  |  | 10,0 |  | - |  | - |  | - |  | 10,0 |  | Распространение наглядных информационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в количестве не менее 20000 штук за период с 2025 по 2029 годы. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Проведение бесед, лекций, инструктажей, занятий, учений, тренировок и других профилактических мероприятий по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС; ПЧ-30; ОНДиПР Няндомского, Каргопольского и Коношского районов; Управление образования; администрации Каргопольского муниципального округа; муниципальные учреждения, предприятия и организации, расположенные на территории Каргопольского муниципального округа | Финанси-рование не требуется |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных учений и тренировок по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах составляет не менее 75 единиц за период с 2025 по 2029 годы. |
| Задача 3. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргополь- ского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 74,0 | 20,0 | - | - | 27,0 | 27,0 | Количество мест проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями, составляет не менее 100 единиц за период с 2025 по 2029 годы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Оборудование (ремонт) источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 1755,0 | 355,0 | - | - | 700,0 | 700,0 | Количество отремонтированных пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет не менее 5 единиц за период с 2025 по 2029 годы. |
| 4.2. Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 603,4 | 603,4 | - | - | - | - | Количество обустроенных пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет не менее 2 единиц за период с 2025 по 2029 годы. |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Заполнение водой пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа |  | Местный бюджет | 574,9 | 174,9 | - | - | 200,0 | 200,0 | Заполнено водой не менее 100% пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии. |
| 4.4. Приобретение и установка аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 20,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Приобретение аншлагов, знаков-указателей направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в количестве не менее 150 штук за период с 2025 по 2029 годы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. Механическая расчистка от снега подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 1665,5 | 405,5 | 420,0 | - | 420,0 | 420,0 | Оказание услуг по механической расчистке от снега подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в количестве не менее 30 раз за период с 2025 по 2029 годы. |
| 4.6. Содержание в весенне-летний период мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (вырубка кустарника, обкашивание травы) | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 242,0 | - | - | - | 121,0 | 121,0 | Оказание услуг по содержанию в весенне-летний период мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в количестве не менее 10 раз за период с 2025 по 2029 годы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. Обустройство противопожарных барьеров на всей протяженности границы лесных участков с населенными пунктами, подверженными угрозе лесных пожаров, расположенными на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 280,0 | 100,0 | - | - | 90,0 | 90,0 | Оборудование минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области: пос. Зелёный Бор, д. Казаково, д. Кречетово. |
| Задача 5. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Возмещение стоимости ГСМ, воды для тушения пожаров добровольным пожарным формированиям, созданным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Администрация Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 20,0 | - | - | - | 10,0 | 10,0 | Выплата денежной компенсации на возмещение 100% стоимости ГСМ, воды для тушения пожаров добровольным пожарным формированиям, созданным на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в случае привлечения на тушение пожаров и предоставления подтверждающих документов. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. Приобретение ГСМ для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Администрация Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 48,6 | 16,2 | - | - | 16,2 | 16,2 | Количество ГСМ, приобретенных для пожарной техники и оборудования, имеющихся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, составляет не менее 450 литров за период с 2025 по 2029 годы. |
| 5.3. Арендная плата за помещение для пожарного автомобиля в д. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Администрация Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 230,0 | 90,0 | - | - | 70,0 | 70,0 | Заключение с ИП Усачев А.М. договора аренды нежилого помещения для стоянки пожарного автомобиля и хранения принадлежностей к нему, расположенного по адресу: Архангельская область, Каргопольский район, д. Усачевская, переулок Лесной, д. 1, строение 4. |
| 5.4. Приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС | Местный бюджет | 65,0 | 15,0 | - | - | 25,0 | 25,0 | Приобретение запасных частей для пожарной техники, имеющейся в добровольных пожарных формированиях, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в случае возникновения потребности и на основании поступивших заявок. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 6. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Отдел по делам ГО и ЧС; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Местный бюджет | 24,0 |  | - | - | - | 12,0 | 12,0 | Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в количестве не менее 100 штук за период с 2025 по 2029 годы. |
| 6.2. Проведение совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов (пляжей) | Отдел по делам ГО и ЧС; Каргопольско-Няндомско-Коношский ИУ ГИМС; отделение полиции «Каргопольское»; территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа | Финанси-рование не требуется |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных совместных межведомственных патрулирований мест массового выхода (выезда) людей на лед, мест массового отдыха населения у водных объектов (пляжей) составляет не менее 25 единиц за период с 2025 по 2029 годы. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 7. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Проведение лабораторных исследований проб воды и грунта, взятых в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Местный бюджет | 30,0 | - | - | - | 15,0 | 15,0 | Заключение договоров с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» на оказание услуг по проведению лабораторных исследований проб воды и грунта, взятых в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя. |
| 7.2. Организация спасательного поста в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя | Отдел по делам ГО и ЧС; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Местный бюджет | 520,0 | 150,0 | - | - | 200,0 | 170,0 | Организация дежурства не менее 2 спасателей в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя, в период летнего купального сезона. |
| 7.3. Приобретение имущества и оборудования для спасательного поста, организованного в месте массового отдыха людей у воды (пляже), расположенном на территории г. Каргополя | Отдел по делам ГО и ЧС | Местный бюджет | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | Приобретение буйков для ограждения зоны купания в количестве не менее 40 штук. |
| Всего по муниципальной программе: |  | Местный бюджет | 6192,4 | 1940,0 | 420,0 | 0 | 1926,2 | 1906,2 |  |