Приложение № 1

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

«\_\_\_» сентября 2024 года № \_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** | |
| **Всего** | **2021**  **год** | | | | | | **2022**  **год** | **2023**  **год** | | | **2024**  **год** | | | **2025**  **год** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | 7 | | | 8 | | |  | | | 10 | |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Разработка нормативных правовых документов, регламентирующих создание и деятельность органов территориального общественного самоуправления | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Издание  2 нормативных документов, регламентирующих деятельность ТОС, в год | |
| * 1. Освещение работы территориального общественного самоуправления в средствах массовой информации | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Публикация  3 статей в районной газете «Каргополье»,  в год | |
| 2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через инструменты успешной реализации инициатив территориального общественного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления | Отдел организационной работы администрации | Итого: | 10271,4 | 2163,2 | | | | | | 2173,7 | 2140,2 | | | 1913,8 | | | 1880,5 | | | Поддержка  не менее 10 проектов ТОС,  в год | |
| областной бюджет | 7703,6 | 1622,4 | | | | | | 1630,3 | 1605,2 | | | 1435,3 | | | 1410,4 | | |
| местный  бюджет | 2567,8 | 540,8 | | | | | | 543,4 | 535,0 | | | 478,5 | | | 470,1 | | |
| 2.2. Организация районного конкурса «Лучший ТОС Каргопольского района» и «Лучший активист ТОС Каргопольского района» | Отдел организационной работы администрации | местный  бюджет | 113,0 | 50,0 | | | | | | 20,0 | 28,0 | | | 15,0 | | |  | | | Поддержка  не менее 3 ТОС,  в год | |
| 3. Обучение актива территориального общественного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение совещаний, круглых столов, конференции с председателями ТОС и заинтересованными должностными лицами | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 103,0 | 40,0 | | | | | | 40,0 | 8,0 | | | 15,0 | | |  | | | Проведение 1 конференции ТОС, в год | |
| 3.2. Участие в выездных обучающих семинарах и конференциях | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 28,00 | 10,0 | | | | | | 10,0 | 8,0 | | |  | | |  | | | Участие ТОС  в 2 ежегодных мероприятиях: фестиваль «ТОС Поморья» (август) и межрегиональная конференция ТОС (декабрь) | |
| 4. Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организация конкурса инициативных проектов |  | областной бюджет | 12000,0 |  | | | | | | 6000,0 | 6000,0 | | |  | | |  | | |  | |
| местный бюджет | 3687,9 |  | | | | | | 1600,0 | 2087,9 | | |  | | |  | | |  | |
| 4.2. Реализация инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» |  | областной бюджет | 16198,3 |  | | | | | |  |  | | | 16198,3 | | |  | | |  | |
| местный бюджет | 2094,2 |  | | | | | |  |  | | | 2094,2,0 | | |  | | |  | |
| **Всего по подпрограмме № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»:** |  | **Итого:** | **44495,8** | **2263,2** | | | | | | **9843,7** | **10272,1** | | | **20236,3** | | | **1880,5** | | |  | |
| **В том числе: местный бюджет** | **8593,9** | **640,8** | | | | | | **2213,4** | **2666,9** | | | **2602,7** | | | **470,1** | | |  | |
| **областной бюджет** | **35901,9** | **1622,4** | | | | | | **7630,3** | **7605,2** | | | **17633,6** | | | **1410,4** | | |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**  **в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Проведение мероприятий:   День Победы – 9 мая  День памяти и скорби – 22 июня-День памяти жертв политических репрессий – 30 октября | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 140,00 | 30,0 | | | | | | 50,0 | 30,0 | | | 30,0 | | |  | | | Проведение  3 мероприятий,  в год | |
| * 1. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню пожилого человека | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 115,00 | 10,0 | | | | | | 25,0 | 30,0 | | | 50,0 | | |  | | | Проведение  5 мероприятий,  в год | |
| * 1. Оказание финансовой помощи районному совету ветеранов | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 315,0 | 100,0 | | | | | | 35,0 | 80,0 | | | 100,0 | | |  | | | Организация подписки  на газету «Каргополье», «Ветеран», «Пенсионер России»  40 экз. для ветеранских организаций  на селе;  проведение праздничных мероприятий | |
| 2. Информационная поддержка общественных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Оказание содействия общественным организациям в публикации материалов в соцсетях | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Опубликование  20 материалов  в год | |
| 2.2. Изготовление печатной продукции по заявкам общественных организаций | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Изготовление 50 праздничных открыток, благодарственных писем,  в год | |
| 1. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия   в Каргопольском муниципальном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексов образовательных программ, направленных на укрепление установок толерантного сознания и поведения среди молодежи | Управление образования администрации |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Охват программами образовательных учреждений  100 % | |
| 3.2. Обучение руководителей и специалистов органов местного самоуправления | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 10,0 |  | | | | | |  | 10,0 | | |  | | |  | | | Обучение 1 специалиста, в год | |
| 3.3 Оказание содействия и поддержки в благотворительной деятельности религиозным организациям, а также  в реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Оказание информационной поддержки. Проведение не менее 3 мероприятий. Увеличение числа религиозных организаций, принимающих участие в конкурсе | |
| 4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев НКО | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Участие  в областных семинарах  (не менее 1 раза в год), проведение не менее  1 обучающего семинара на территории Каргопольского района, в год | |
| 4.2. Конкурс социальных проектов среди НКО | Отдел организационной работы администрации | областной бюджет | 975,3 | 257,4 | | | | | | 449,4 | 268,5 | | |  | | |  | | | Поддержка  8 социальных проектов, реализованных НКО, в год | |
| местный бюджет | 278,0 | 50,0 | | | | | | 76,5 | 75,0 | | | 76,5 | | |  | | |
| 4.3. Консультационная поддержка НКО | Отдел организационной работы администрации |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Оказание постоянной консультационной поддержки  в работе НКО | |
| 5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Проведение декады инвалидов | Отдел организационной работы администрации;  ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по Каргопольскому району»;  ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО»;  ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»;  ГКУ Архангельской области «ЦЗН  Каргопольского муниципального округа»;  ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | местный бюджет | 65,0 | 15,0 | | | | | | 15,0 | 10,0 | | | 25,0 | | |  | | | Участие не менее 10 детей  с ограниченными возможностями здоровья в конкурсе, в год | |
| 5.2. Оказание финансовой помощи обществу инвалидов | Отдел организационной работы администрации;  ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по администрации  Каргопольскому муниципальному округу» | местный бюджет | 30,0 | 15,0 | | | | | | 15,0 |  | | |  | | |  | | | Организация ежегодной подписки на газету «Надежда»  10 экз. | |
| 5.3. Работа Координационного Совета по делам инвалидов при администрации Каргопольского муниципального округа | Отдел организационной работы администрации |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Проведение не менее 2 заседаний Совета, в год | |
| * 1. Организация работы «Горячих линий» по проблемам инвалидов | Отдел организационной работы администрации;  ГКУ Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по  Каргопольскому муниципальному округу»;  ГКУ Архангельской области «ЦЗН  Каргопольского муниципального округа» |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | | |  | | | Проведение не менее двух «горячих линий», в год | |
| 6. Поддержка приемных и замещающих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Организация праздничных мероприятий, направленных на укрепление семейных отношений, поднятие авторитета семьи в обществе | Отдел опеки и попечительства администрации  Каргопольского муниципального округа;  ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» | местный бюджет | 40,0 | 30,0 | | | | | | 10,0 |  | | |  | | |  | | | Проведение мероприятий в рамках Дня семьи (15 мая), Дня Петра и Февронии (8 июня), Декады семьи (ноябрь) | |
| **Всего по подпрограмме № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Каргопольском муниципальном округе на 2021-2025 годы»:** |  | **Итого:** | **1968,3** | **507,4** | | | | | | **675,9** | **503,5** | | | **281,5** | | |  | | |  | |
| **В том числе: местный бюджет** | **993,0** | **250,0** | | | | | | **226,5** | **235,0** | | | **281,5** | | |  | | |  | |
| **областной бюджет** | **975,3** | **257,4** | | | | | | **449,4** | **268,5** | | |  | | |  | | |  | |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации**  **Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мониторинг и экспертиза муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Отдел организационной работы,  отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Аналитическая записка | |
| * 1. Разработка и принятие обновленных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Принятые (утвержденные) правовые акты  500 ед., в год | |
| * 1. Издание «Вестника Каргопольского муниципального округа» | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Вестник Каргопольского  Муниципального округа  12 экз., в год | |
| * 1. Освещение деятельности органов местного самоуправления | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 770,0 | | | 30,0 | | | 120,0 | | | | 380,0 | | | 240,0 | | |  | | Статьи в газете «Каргополье» | |
| 1. Формирование системы современной профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 340,0 | | | 100,0 | | | 80,0 | | | | 80,0 | | | 80,0 | | |  | | Повышение уровня профессиональной подготовки у 10 мун. Служащих  ежегодно | |
| * 1. Оценка эффективности деятельности муниципальных служащих по результатам работы | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Поощрение 15 муниципальных служащих, ежегодно | |
| * 1. Проведение аттестации муниципальных служащих | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | 1 раз в 3 года | |
| * 1. Организация подписки на литературу по муниципальной службе и управлению персоналом, приобретение иных информационных ресурсов | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Использование единой информационной базы. | |
| * 1. Меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, вследствие досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципального округа Архангельской области | Отдел организационной работы администрации | Областной бюджет | 207,4 | | | 207,4 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Выплаты социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности | |
| * 1. Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления, вследствие создания муниципального округа Архангельской области | Отдел организационной работы администрации | Областной бюджет | 2705,1 | | | 2705,1 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Выплата выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления | |
| Местный бюджет | 146,3 | | | 146,3 | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 1. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Формирование кадрового резерва | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | 1 человек, включенных в резерв | |
| 1. Формирование и эффективное использование кадрового резерва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Организация прохождения практики студентов высших учебных заведений в администрации Каргопольского муниципального округа | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Заключение  1 договора  с высшими учебными заведениями | |
| * 1. Обучение выпускников школ САФу по целевому направлению | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет | 15,0 | | |  | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | 5,0 | | |  | | Выплата стипендии | |
| 1. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Официальное опубликование и размещение на официальном сайте и СМИтекстов нормативных правовых актов и иной информации о муниципальной службе | Отдел организационной работы администрации | местный бюджет |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Обеспечение открытости и гласности муниципальной службы | |
| * 1. Дополнительное пенсионное обеспечение государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | Отдел организационной работы администрации, отдел бухгалтерского учета | местный бюджет | 19661,5 | | 2978,3 | | | 2963,2 | | | | 4811,8 | | | 4454,1 | | | 4454,1 | | Установление и выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | |
| 1. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Организация встреч и бесед с населением «Вместе против коррупции» | Отдел организационной работы администрации, отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | 2 встречи, в год | |
| * 1. Разработка, печать и распространение памяток «Вместе против коррупции» | Отдел правовой и антикоррупционной деятельности администрации | Местный бюджет |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | 150 шт. | |
| 1. Представительские расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Представительские расходы | Отдел организационной работы администрации | Местный бюджет | 2140,0 | 430,0 | | | 460,0 | | | | 650,0 | | | 600,0 | | |  | | |  | |
| **Всего по подпрограмме № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации**  **Каргопольского муниципального округа на 2021-2025 годы»:** |  | **Итого:** | **25985,4** | **6597,1** | | | **3628,2** | | | | **5926,9** | | | **5379,1** | | | **4454,1** | | |  | |
| **В том числе: местный бюджет** | **23072,9** | **3684,6** | | | **3628,2** | | | | **5926,9** | | | **5379,1** | | | **4454,1** | | |  | |
| **Областной бюджет** | **2912,5** | **2912,5** | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда**  **в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны труда | Главный специалист  (по охране труда) администрации | Областной бюджет | 2077,2 | 366,1 | | | 369,3 | | | | 435,3 | | | 451,2 | | | 455,3 | | |  | |
| 1.2. Проведение мониторинга обучения по охране труда на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение уровня социальной защиты прав работников на безопасные условия труда | |
| 1.2. Организация обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей, специалистов организаций | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.3. Проведение семинаров по вопросам организации работы по охране труда, участие в проведении обучения по охране труда руководителей и специалистов | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.4. Обучение по охране труда работников администрации | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 15,0 |  | | | 15,0 | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.5. Обучение ответственного по противопожарной безопасности | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 2,5 |  | | | 2,5 | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.6. Обучение ответственного по электробезопасности | МКУ «ЭТУ» | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.7. Обучение ответственного по теплобезопасности | МКУ «ЭТУ» | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Повышение правовой грамотности и проверка знаний | |
| 1.8. Подписка на периодические издания | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Подписка на электронное издание «Справочник специалиста по охране труда» | |
| Задача № 2 Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Обеспечение организации работы Координационного совета по охране труда | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Создание здоровых и безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний | |
| 2.2. Проведение медицинских осмотров и диспансеризации | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 550,0 |  | | |  | | | |  | | | 550,0 | | |  | | | Определение соответствия состояния здоровья работников выполняемой работе | |
| 2.3. Проведение психиатрического освидетельствования | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Выявление отклонений в физическом здоровье, которые могут негативно отразиться на профессиональной деятельности | |
| 2.4. Приобретение средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 48,9 | 10,0 | | | 3,0 | | | | 35,9 | | |  | | |  | | | Защита работников от вредных производственных факторов | |
| 2.5. Проведение специальной оценки условий труда | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 35,8 | 29,8 | | |  | | | |  | | | 6,0 | | |  | | | Выявление  вредных производственных факторов на рабочих местах | |
| 2.6.Организация проведения производственного контроля | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Контроль за соблюдением санитарных норм и правил, гигиенических нормативов | |
| 2.7. Проведение нормирования труда | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Определение плана физических или умственных затрат работников в процессе трудовой деятельности | |
| 2.8. Проведение конкурсов по охране труда, поощрение победителей | Главный специалист  (по охране труда) администрации | местный бюджет | 10,0 |  | | |  | | | | 3,0 | | | 7,0 | | |  | | | Привлечение внимания работодателей и работающего населения к вопросам безопасности труда и сохранения собственной жизни и здоровья при выполнении производственныхобязанностей | |
| 2.9. Разработка комплексных планов по охране труда и укреплению здоровья работников | Работодатели | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Внедрение комплексных планов по охране труда и укреплению здоровья работников | |
| 2.10. Укомплектование первичными средствами пожаротушения зданий | Ответственный за пожарную безопасность | местный бюджет | 57,3 |  | | |  | | | | 7,3 | | | 50,0 | | |  | | | Обеспечение пожарной безопасности | |
| 2.11.Проверка параметров огнетушителей | Ответственный за пожарную безопасность | местный бюджет | 84,0 | 40,2 | | | 15,0 | | | | 8,8 | | | 20,0 | | |  | | | Обеспечение пожарной безопасности | |
| 2.12. Проведение огнезащитной обработки чердачных перекрытий | Ответственный за пожарную безопасность | местный бюджет | 70,0 | 20,0 | | | 50,0 | | | |  | | |  | | |  | | | Обеспечение пожарной безопасности | |
| 2.13.Установка автоматической пожарной сигнализации | Ответственный за пожарную безопасность | местный бюджет |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Обеспечение пожарной безопасности | |
| 2.14. Ремонт административных зданий | МКУ «ЭТУ» | местный бюджет | 3207,5 |  | | |  | | | | 269,7 | | | 2937,8 | | |  | | |  | |
| 2.15. Приобретение автомобилей для территориальных отделов администрации Каргопольского муниципального округа | МКУ «ЭТУ» | Областной бюджет | 3901,7 |  | | | 852,3 | | | | 3049,4 | | |  | | |  | | | Приобретение 4 автомобилей | |
| 2.16 Приобретение микроволновой печи для архивного отдела администрации Каргопольского муниципального округа | Начальник архивного отдела | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | Приобретение 1 микроволновой печи | |
| **Всего по подпрограмме № 4 «Улучшение условий и охраны труда в Каргопольском муниципальном округе на 2021-2025 годы»** |  | **Итого:** | **10063,9** | **470,1** | | | **1307,1** | | | | **3809,4** | | | **4022,0** | | | **455,3** | | |  | |
| **В том числе: местный бюджет** | **4085,0** | **104,0** | | | **85,5** | | | | **324,7** | | | **3570,8** | | |  | | |  | |
| **областной бюджет** | **5978,9** | **366,1** | | | **1221,6** | | | | **3484,7** | | | **451,2** | | | **455,3** | | |  | |
| **Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления на 2021-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Финансирование по утвержденной смете расходов МКУ «ЭТУ» | Отдел бухгалтерского учета администрации Каргопольского муниципального округа  МКУ «ЭТУ» | местный бюджет | 83446,9 | 5681,3 | | | 16699,2 | | | | 18552,7 | | | 23905,3 | | | 18608,4 | | |  | |
| **Всего по подпрограмме№ 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления на 2021-2025 годы»** |  | **Итого:** | 83446,9 | **5681,3** | | | **16699,2** | | | | **18552,7** | | | 23905,3 | | | **18608,4** | | |  | |
| **В том числе: местный бюджет** | 83446,9 | **5681,3** | | | **16699,2** | | | | **18552,7** | | | 23905,3 | | | **18608,4** | | |  | |
| **областной бюджет** |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

«\_\_\_\_» сентября 2024 года № \_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования – всего | В том числе | | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Всего по Программе | **165960,4** | **15519,1** | **32154,1** | **39064,6** | **53824,3** | **25398,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 45768,6 | 5158,4 | 9301,3 | 11358,4 | 18084,8 | 1865,7 |
| местный бюджет | 120191,8 | 10360,7 | 22852,8 | 27706,2 | 35739,5 | 23532,6 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего по подпрограмме № 1 | **44495,8** | **2263,2** | **9843,7** | **10272,1** | **20236,3** | **1880,5** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 35901,9 | 1622,4 | 7630,3 | 7605,2 | 17633,6 | 1410,4 |
| местный бюджет | 8593,9 | 640,8 | 2213,4 | 2666,9 | 2602,7 | 470,1 |
| **Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**  **в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего по подпрограмме № 2 | **1968,3** | **507,4** | **675,9** | **503,5** |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 975,3 | 257,4 | 449,4 | 268,5 |  |  |
| местный бюджет | 993,0 | 250,0 | 226,5 | 235,0 | 281,5 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации**  **в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего по подпрограмме № 3 | **25985,4** | **6597,1** | **3628,2** | **5926,9** | **5379,1** | **4454,1** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2912,5 | 2912,5 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 23072,9 | 3684,6 | 3628,2 | 5926,9 | 5379,1 | 4454,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда**  **в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего по подпрограмме № 4 | **10063,9** | **470,1** | **1307,1** | **3809,4** | **4022,0** | **455,3** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 5978,9 | 366,1 | 1221,6 | 3484,7 | 451,2 | 455,3 |
| местный бюджет | 4085,0 | 104,0 | 85,5 | 324,7 | 3570,8 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления на 2021-2025 годы»** | | | | | | |
| Всего по подпрограмме № 5 | **83447,0** | **5681,3** | **16699,2** | **18552,7** | **23905,4** | **18608,4** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 83446,9 | 5681,3 | 16699,2 | 18552,7 | 23905,4 | 18608,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |