АДМИНИСТРАЦИЯ

- КАРГОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «__» января 2025 года № ___

г. Каргополь

- О внесении изменений в постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

###### В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской области, постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области» и в связи с необходимостью приведения объемов финансирования в соответствии с решением от 24.12.2024 г. № 360 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 19.12.2023 года № 270 "О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 19.01.2021 № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» (далее – постановление № 32), следующие изменения:

  - В наименование постановления № 32 цифру «2025» заменить на «2026».

  - В пункте 1 постановления № 32 «2025» заменить на «2026».

  - Муниципальную программу изложить в новой редакции.

  - Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению №  1.

  - Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

  - Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

- Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа www.kargopolland.ru..

Глава Каргопольского

муниципального округа                                                             Н.В. Бубенщикова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

от «___» января 2025 года № ____

Приложение № 1

к муниципальной программе « Комплексное

развитие сельских территорий

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

на 2021-2026 годы»

Перечень целевых показателей                                                                                                                                                                                                                                                муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2019 год | оценочный 2020 год | Прогнозные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | Управление экономики | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Управление экономики | тыс. кв. метров | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 0,15 | 0,15 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. Количество семей, улучшивших жилищные условия по договору найма | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Отдел строительства и архитектуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам | Управление экономики | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 6. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | Управление экономики | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) | Отдел строительства и архитектуры | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |
| Задача № 2 - благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Отдел строительства и архитектуры; Отдел организационной работы; | единиц | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| Задача № 3- проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости расположенных в кадастровом квартале 29:05:130109; 29:05:130202; 29:05:040501; 29:05:130103; 29:05:130201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Уточнение местоположения границ земельных участков; | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту | единиц | 0 | 0 | 105 | 0 | 112 | 203 | 113 |  |  |  |  |  | 0 |
| 10. Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту | единиц | 0 | 0 | 88 | 0 | 99 | 206 | 107 |  |  |  |  |  | 0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

от «___» января 2025 года № ____

Приложение № 2

к муниципальной программе « Комплексное

развитие сельских территорий

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

на 2021-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации                                                                                                                                                                                                                                             муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2026 годы»

| Источники финансирования | Объем финансирования - всего, тыс. рублей | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе | 375817,4 | 7572,9 | 2767,8 | 4664,8 | 12781 | 185850,8 | 162180,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 183543,7 | 1971,8 | 141,2 | 1120,6 | 1898,8 | 178411,3 | 158072,4 |
| областной бюджет | 17405,5 | 3277,9 | 2547,6 | 1792,3 | 4016,4 | 5771,3 | 3226,0 |
| местный бюджет | 4943,53 | 1079,5 | 79,0 | 1751,93 | 1465,4 | 567,7 | 881,7 |
| внебюджетные источники | 8954,8 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 5400,4 | 1736,7 | 0,0 |
| 1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 30522,0 | 3910,0 | 967,8 | 0,0 | 9549,9 | 16094,3 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 13714,0 | 273,2 | 141,2 | 0,0 | 660,4 | 12639,2 | 0,0 |
| областной бюджет | 6954,6 | 1173,0 | 747,6 | 0,0 | 2865,0 | 2169,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1008,9 | 103,7 | 79,0 | 0,0 | 624,1 | 202,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 8844,5 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 5400,4 | 1084,0 | 0,0 |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 |
| областной бюджет | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |
| 3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме | 345241,7 | 3662,9 | 1800,0 | 4664,8 | 3231,1 | 169702,8 | 162180,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 327170,1 | 1002,5 | 0,0 | 1120,6 | 1238,4 | 165736,2 | 158072,4 |
| областной бюджет | 13598,3 | 2027,6 | 1800,0 | 1792,3 | 1151,4 | 3601,0 | 3226,0 |
| местный бюджет | 4473,3 | 632,8 | 0,0 | 1751,9 | 841,3 | 365,6 | 881,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

от «___» января 2025 года № ____

Приложение № 3

к муниципальной программе « Комплексное

развитие сельских территорий

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

на 2021-2026 годы»

Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                             муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области  на 2021-2026 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1. Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Управление экономики | итого | 18212,0 | 3910,0 | 967,8 | 0,0 | 9549,9 | 3784,3 | 0,0 |  | Ввод (приобретение) 0,6 тыс. кв. метров жилья; улучшение жилищных условий для 8 семей, проживающих и работающих на сельских территориях |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2511,9 | 273,2 | 141,2 | 0,0 | 660,4 | 1437,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5969,8 | 1173,0 | 747,6 | 0,0 | 2865,0 | 1184,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 885,8 | 103,7 | 79,0 | 0,0 | 624,1 | 79,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 8844,5 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 5400,4 | 1084,0 | 0,0 |  |  |
| Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Отдел строительства и архитектуры | итого | 12310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12310,0 | 0,0 |  | Реализация 2 проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11202,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11202,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 984,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 123,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,1 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  | итого | 30522,0 | 3910,0 | 967,8 | 0,0 | 9549,9 | 16094,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13714,0 | 273,2 | 141,2 | 0,0 | 660,4 | 12639,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6954,6 | 1173,0 | 747,6 | 0,0 | 2865,0 | 2169,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1008,9 | 103,7 | 79,0 | 0,0 | 624,1 | 202,1 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 8844,5 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 5400,4 | 1084,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях | Управление экономики | итого | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 0,0 |  | прохождение обучения 1 работника сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическому договору В 2021 году Министерство агропромышленного комплекса и торговли возместило ООО «Штурм» из федерального бюджета возмещение в размере 15795 рублей. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |  |  |
| 2.2. Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения производственной практики | Управление экономики | итого | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 |  | привлечение сельскохозяйственными товаропроизводителями 1 студента для прохождения производственной практики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  | итого | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 |  |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций | Управление экономики; Отдел строительства и архитектуры | итого | 338065,2 | 1750,0 | 1800,0 | 2432,3 | 200,0 | 169702,8 | 162180,1 |  | реализация 1 проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций); проведение инженерных изысканий и разработка ПСД на капитальный ремонт 3 объектов социальной инфраструктуры |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 323808,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165736,2 | 158072,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11339,3 | 1500,0 | 1800,0 | 1212,3 | 0,0 | 3601,0 | 3226,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2917,3 | 250,0 | 0,0 | 1220,0 | 200,0 | 365,6 | 881,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача № 2 - благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел строительства и архитектуры | итого | 4583,0 | 1116,4 | 0,0 | 1633,5 | 1833,1 | 0,0 | 0,0 |  | реализация 3 проектов по благоустройству сельских территорий |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3055,1 | 696,1 | 0,0 | 1120,6 | 1238,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 125,5 | 77,3 | 0,0 | 22,9 | 25,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1402,4 | 343,0 | 0,0 | 490,0 | 569,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Задача № 3 - проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 29:05:130109; 29:05:130202; 29:05:040501; 29:05:130103; 29:05:130201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Реализация мероприятий по комплексным кадастровым работам | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту | итого | 2593,5 | 796,5 | 0,0 | 599,0 | 1198,0 | 0,0 | 0,0 |  | проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале 29:05:130109; 29:05:130202; 29:05:040501; 29:05:130103; 29:05:130201 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 306,4 | 306,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2133,47 | 450,3 | 0,0 | 557,07 | 1126,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 153,63 | 39,8 | 0,0 | 41,93 | 71,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 3 |  | итого | 345241,7 | 3662,9 | 1800,0 | 4664,8 | 3231,1 | 169702,8 | 162180,1 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 327170,1 | 1002,5 | 0,0 | 1120,6 | 1238,4 | 165736,2 | 158072,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13598,3 | 2027,6 | 1800,0 | 1792,3 | 1151,4 | 3601,0 |  | 3226,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 4473,3 | 632,8 | 0,0 | 1751,9 | 841,3 | 365,6 |  | 881,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | итого | 375817,4 | 7572,9 | 2767,8 | 4664,8 | 12781 | 185850,8 |  | 162180,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 183543,7 | 1971,8 | 141,2 | 1120,6 | 1898,8 | 178411,3 |  | 158072,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 17405,5 | 3277,9 | 2547,6 | 1792,3 | 4016,4 | 5771,3 |  | 3226 |  |
|  |  | местный бюджет | 4943,53 | 1079,5 | 79 | 1751,93 | 1465,4 | 567,7 |  | 881,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 8954,8 | 2360,1 | 0,0 | 0,0 | 5400,4 | 1736,7 |  | 0,0 |  |