Приложение № 2

к сводному годовому Докладу

**Анализ выполнения целевых показателей**

**муниципальных программ**

**Каргопольского муниципального округа Архангельской области в 2023 году**

| **Наименование целевых показателей Программы** | **Значение целевых показателей** | | **Процент выполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1. ***Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для самореализации, социального становления и развития потенциала молодых людей* | | | |
| 1. Число молодых людей, принимающих участие в мероприятиях молодежной политики (чел.) | 3750 | 13970 | 372,5 |
| 2. Число мероприятий, акций, массовых праздников, фестивалей, конкурсов и пр. для молодежи (ед.) | 245 | 879 | 358,8 |
| 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН в общем числе несовершеннолетнего населения муниципального округа, (%) | 1,8 | 1,9 | 105,6 |
| 4. Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами (чел.). | 993 | 9263 | 932,8 |
| 5.Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность (чел.) | 1281 | 1295 | 101,1 |
| 6.Количество человек, вовлеченных в мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи (чел.) | 60 | 166 | 276,7 |
| *Задача 2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия жителей Каргопольского муниципального округа.* | | | |
| 1. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения Каргопольского муниципального округа в возрасте от 3-79 лет, (%) | 51,8 | 57,2 | 110,4 |
| 2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 86,8 | 94,1 | 108,4 |
| 3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 44,5 | 38,7 | 87,0 |
| 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 21,1 | 36,3 | 172,0 |
| 5. Увеличение числа спортивных сооружений, (ед.) | 36 | 47 | 130,6 |
| 6. Доля граждан, прошедших тестирование сдачи норм ГТО от общей численности населения, в том числе выполнивших виды испытаний и нормативов ГТО от общей численности населения, (%) | 16  (4,5) | 5  (2,5) | 31,3  (55,6) |
| 7. Количество спортсменов, которым присвоены спортивные разряды, (чел.) | 115 | 67 | 58,3 |
| 8. Количество спортивных турниров, соревнований, массовых спортивных мероприятий, проведенных на территории Каргопольского муниципального округа, (ед.) | 38 | 58 | 152,6 |
| 9. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО, из них учащихся, (%) | 50  (90) | 50  (91,7) | 100,0  (101,9) |
| 10. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, (%) | 89,2 | 100,0 | 112,1 |
| 11.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%) | 55,3 | 55,3 | 100 |
| ***II. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Информационная и разъяснительная работа по выявлению молодых семей, нуждающихся в приобретении или строительстве жилья, ведение реестра* | | | |
| 1. Количество публикаций в СМИ, в социальных сетях по вопросам участия и реализации Программы, (ед.) | 11 | 20 | 181,8 |
| *Задача 2. Создание жилищных условий молодым семьям, нуждающимся в приобретении или строительстве жилья* | | | |
| 1.Количество свидетельств, выданных молодым семьям, (ед.) | 2 | 4 | 200,0 |
| *Задача 3. Реализация полномочий по организации социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального* | | | |
| 1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении условий на конец отчетного года, (%) | 25 | 36,4 | 145,6 |
| ***III. Муниципальная программа «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1.*  *Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России* | | | |
| 1. Охват дошкольным образованием на территории Каргопольского муниципального округа, (%) | 75 | 76 | 101,3 |
| 2.Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Каргопольского муниципального округа, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на территории Каргопольского муниципального округа сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике  от общей численности выпускников образовательных организаций Каргопольского муниципального округа, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, (%) | 100 | 99 | 99,0 |
| *Задача 2. Получение педагогами*  *Каргопольского муниципального округа*  *Архангельской области дополнительного профессионального образования в соответствии с потребностями инновационного развития экономики муниципального округа* | | | |
| 1.Доля работников образовательных организаций, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки «Менеджмент в образовании», (%) | 50 | 94 | 188,0 |
| 3. Доля педагогов, обобщивших и распространивших свой педагогический опыт, (%) | 15 | 37 | 246,7 |
| *Задача 3.* *Формирование и развитие качеств личности, необходимых ей и обществу для включения в социально-значимую деятельность* | | | |
| 1. Доля образовательных организаций, внедряющих инновационные методы и приёмы воспитания (от общего количества образовательных организаций), (%) | 60 | 100 | 166,7 |
| *Задача 4.Ссоздание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования*  *Каргопольского муниципального округа* *Архангельской области* | | | |
| 1. Количество образовательных организаций в которых улучшены материально-техническая база, технологическое оснащение), (ед.) | 16 | 17 | 106,3 |
| *Задача 5. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению пожаров в муниципальных образовательных организациях*  *Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1. Доля образовательных организаций, оборудованных выводом сигнала установленных автоматических пожарных сигнализаций на пульт пожарной охраны, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Доля муниципальных образовательных организаций, оборудованных автономным аварийным освещением, (%) | 70 | 100 | 100,0 |
| *Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1.Доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Каргопольском муниципальном округе, (%) | 98 | 93 | 94,9 |
| 2.Доля обучающихся, охваченных услугами дополнительного образования в Каргопольском муниципальном округе, (%) | 75 | 81 | 108,0 |
| 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, (%) | 23 | 45 | 195,7 |
| *Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности в образовательных организациях на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1. Доля образовательных организаций, организующих воспитательную деятельность на основе программ воспитания, в т.ч. по приоритетным направлениям воспитательной деятельности (от общего количества образовательных организаций), (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 2.Доля обучающихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня (от общего количества обучающихся в образовательных организациях), (%) | 90 | 92 | 102,2 |
| 3.Доля образовательных организаций, в которых функционируют объединения военно-патриотической направленности (от общего количества образовательных организаций), (%) | 80 | 81 | 101,3 |
| 4. Доля образовательных организаций, обеспеченных оборудованием и снаряжением для занятий в объединениях патриотической направленности (от общего количества образовательных организаций), (%) | 60 | 76 | 126,7 |
| 5.Доля образовательных организаций, в которых созданы программы (подпрограммы) развития органов ученического самоуправления (от общего количества образовательных организаций), (%) | 70 | 100 | 142,9 |
| *Подпрограмма № 3 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, (чел.) | 3 | 2 | 66,7 |
| *Подпрограмма № 4* ***«****Капитальный ремонт образовательных организаций на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1.Количество образовательных организаций, в которых организован и проведен капитальный ремонт, (ед.) | 2 | 7 | 350,0 |
| 2. Доля зданий образовательных организаций, требующих капитального ремонта, (%) | 15 | 15 | 100,0 |
| *Подпрограмма № 5* ***«****Пожарная безопасность в образовательных организациях на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1.Доля руководителей, педагогов, обслуживающего персонала муниципальных образовательных организаций, прошедших обучение или аттестацию по основам пожарной безопасности, (%) | 70 | 81 | 115,7 |
| *Подпрограмма № 6* ***«****Повышение качества образования на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1.Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах и олимпиадах муниципального, регионального и общероссийского уровня, (%) | 40 | 67 | 167,5 |
| 2. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального, регионального и общероссийского уровней, (%) | 5 | 21 | 420,0 |
| ***IV. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»*** | | | |
| *Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»* | | | |
| *Задача № 1 - стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения* | | | |
| 1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, (ед.) | - | - | - |
| 2. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях, (тыс. кв.м.) | - | - | - |
| 3. Количество семей, улучшивших жилищные условия по договору найма, (ед.) | - | - | - |
| 4. Ввод (приобретение) жилья для семей по договору найма, (тыс.кв.м.) | - | - | - |
| 5. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей, (тыс.кв.м.) | 0,072 | 0 | 0 |
| *Задача № 2 - обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку* | | | |
| 1.Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| *Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»* | | | |
| *Задача № 1 - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами* | | | |
| 1. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам, (чел.) | - | - | - |
| 2. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, (чел.) | - | - | - |
| *Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»* | | | |
| *Задача № 1 - повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры* | | | |
| 1.Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), (ед.) | 2 | 0 | 0 |
| *Задача № 2 - благоустройство сельских территорий* | | | |
| 1.Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, (ед.) | 0 | 1 | - |
| *Задача № 3- проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости расположенных в кадастровом квартале 29:05:130109; 29:05:130202* | | | |
| 1. Уточнение местоположения границ земельных участков, (ед.) | 112 | 111 | 99,1 |
| 2. Установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, (ед.) | 99 | 99 | 100,0 |
| ***V. Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*** | | | |
| *Задача № 1. Вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на территории Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1.Доля жителей, вовлеченных в деятельность ТОС в Каргопольском муниципальном округе, от общего числа жителей, (%) | 68 | 68 | 100,0 |
| *Задача № 2. Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в Каргопольском муниципальном округе* | | | |
| 1.Количество некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в районных и областных конкурсах социальных проектов, (ед.) | 7 | 7 | 100,0 |
| *Задача № 3. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала*  *муниципальной службы* | | | |
| 1.Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| *Задача № 4. Совершенствование системы управления охраной труда в Каргопольском муниципальном округе* | | | |
| 1.Количество несчастных случаев на производстве, (ед.) | Не более 18 | 3 | 100,0 |
| *Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 2021-2024 годы»* | | | |
| *Задача 1. Обеспечение информационной поддержки развития территориального общественного самоуправления* | | | |
| 1.Количество вновь учрежденных ТОС на территории Каргопольского муниципального округа. (ед.) | 2 | 0 | 0 |
| *Задача 2. Развитие и совершенствование форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления через инструменты успешной реализации инициатив территориального общественного самоуправления* | | | |
| 1.Количество проектов, получивших поддержку в конкурсе проектов ТОС, (ед.) | 20 | 15 | 75,0 |
| *Задача 3. Обучение актива территориального общественного самоуправления* | | | |
| 1.Доля обученных представителей и руководителей ТОС Каргопольского муниципального округа от их общего числа представителей и руководителей ТОС, (%) | 90 | 90 | 100,0 |
| *Задача 4. Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальном округе* | | | |
| 1.Организация конкурса инициативных проектов, (ед) | 10 | 10 | 100,0 |
| *Подпрограмма № 2 Муниципальная поддержка гражданских и общественных инициатив на 2021-2024 годы* | | | |
| *Задача 1. Создание благоприятных условий для реализации духовных и культурных потребностей граждан старшего поколения* | | | |
| 1.Количество проведенных торжественных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам, (ед.) | 9 | 25 | 277,8 |
| *Задача 2. Информационная поддержка общественных организаций* | | | |
| 1.Количество публикации в газете «Каргополье» о работе общественных организаций, (ед.) | 7 | 7 | 100,0 |
| *Задача 3. Гармонизация национальных и конфессиональных отношений, формирование гражданского согласия в Каргопольском муниципальном округе* | | | |
| 1.Количество обученных руководителей и специалистов органов местного самоуправления, (чел.) | 1 | 1 | 100,0 |
| *Задача 4. Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению муниципального образования* | | | |
| 1.Количество вновь зарегистрированных в течение года социально ориентированных некоммерческих организаций. (ед.) | 5 | 0 | 0 |
| *Задача 5. Содействие в работе и оказание помощи общественным объединениям инвалидов* | | | |
| 1.Количество проведенных мероприятий для людей с ограниченными возможностями. (ед.) | 3 | 8 | 266,7 |
| *Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации*  *Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»* | | | |
| *Задача 1. Создание условий для оптимального правового обеспечения муниципальной службы* | | | |
| 1.Количество изданных документов по муниципальной службе и кадрам, (ед.) | 580 | 708 | 122,1 |
| *Задача 2. Целенаправленное профессиональное развитие муниципальных служащих администрации Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1.Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподготовку, (чел.) | 2 | 29 | 1450,0 |
| *Задача 3. Формирование эффективной системы управления муниципальной службы* | | | |
| 1.Количество муниципальных служащих, представленных к поощрению, (чел.) | 11 | 38 | 345,5 |
| *Задача 4. Формирование и эффективное использование кадрового резерва* | | | |
| 1.Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (ед.) | 1 | 0 | 0 |
| *Задача 5. Создание системы открытости, гласности и повышения престижа муниципальной службы* | | | |
| 1.Размещение информации и документов на официальном сайте администрации, (ед.) | 18 | 22 | 122,2 |
| *Задача 6. Совершенствование работы, направленной на предупреждение и противодействие коррупции на муниципальной службе* | | | |
| 1.Количество граждан Каргопольского муниципального округа вовлеченное в процесс изучения и применения антикоррупционного законодательства, обсуждения и выработки эффективных механизмов профилактики коррупции , (чел.) | 90 | 93 | 103,3 |
| *Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Каргопольском муниципальном округе на 2021-2024 годы»* | | | |
| *Задача 1. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения* | | | |
| 1.Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, (чел.) | 93 | 506 | 544,1 |
| *Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости* | | | |
| 1.Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, (чел) | 0 | 3 | - |
| *Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности  органов местного самоуправления на 2021-2024 годы»* | | | |
| *Задача 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений* | | | |
| 1.Материально-техническое обеспечением деятельности Администрации и Единой дежурно-диспетчерской службы округа, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| ***VI. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025годы»*** | | | |
| *Задача № 1. Информирование и стимулирование граждан, к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства);* | | | |
| 1.Количество субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Каргопольского муниципального округа, в расчете на 10 тысяч человек населения, (ед.) | 270 | 310 | 114,8 |
| 2.Количество публикаций, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, на сайте администрации Каргопольского муниципального округа, в печатном издании муниципального образования «Вестник Каргопольского муниципального округа», в социальной сети «Вконтакте». (ед.) | 100 | 109 | 109,0 |
| 3.Количество консультаций, оказанных в рамках работы информационно-консультационного опорного пункта, (ед.) | 10 | 13 | 130,0 |
| 4.Количество субъектов МСП (ИП и ЮЛ), зарегистрированных в Едином реестре субъектов МСП на территории Каргопольского муниципального округа, (ед.) | 400 | 431 | 107,8 |
| *Задача № 2. Развитие самозанятости и увеличение количества самозанятых граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1.Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, (нарастающим итогом), (чел.) | 365 | 664 | 181,9 |
| *Задача № 3. создание Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности (далее – Совет) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области органами местного самоуправления и организация функционирования Совета* | | | |
| 1.Количество заседаний Совета с рассмотрением на каждом заседании не менее 3 (трех) вопросов, (ед.) | 2 | 3 | 150,0 |
| *Задача № 4. формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области и обеспечение ее деятельности* | | | |
| 1.Ежегодное увеличение не менее 10 % перечня муниципального имущества для предоставления МСП, (нарастающим итогом), (%) | 10 | 10 | 100,0 |
| *Задача № 5. развитие малого и среднего бизнеса как одного из основных направлений экономического роста* | | | |
| 1. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области по Каргопольскому муниципальному округу, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области по Каргопольскому муниципальному округу, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Количество конкурсов (мероприятий) среди МСП, (ед.) | 1 | 1 | 100,0 |
| *Задача № 6. Обеспечение товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселённых пунктах Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1. Количество субъектов МСП, получивших субсидию на возмещение затрат по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселённых пунктах Каргопольского муниципального округа Архангельской области | 1 | 0 | 0 |
| ***VII. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| *Задача №1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры* | | | |
| 1. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры, (%.) | 71 | 89 | 125,4 |
| 2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры, (нарастающим итогом), (ед.) | 6 (2) | 6 (2) | 100,0 |
| 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом), (ед.) | 9 (2) | 10 (2) | 111,1 |
| 4. Количество посещений учреждений культуры, культурно-массовых мероприятий с ростом к 2024 году на 15% (нарастающим итогом), (тыс.чел.) | 59,81 | 157,4 | 263,2 |
| 5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом), (чел.) | 16 | 31 | 193,8 |
| 6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек), (%) | 114,77 | 133,4 | 116,2 |
| *Задача №2. Создание условий для формирования в Каргопольском муниципальном округе современного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса* | | | |
| 1. Количество туристов, принимаемых в Каргопольском округе, (тыс.чел.) | 10,0 | 11,9 | 119,0 |
| 2. Численность работников, занятых в сфере туризма Каргопольского муниципального округа, (чел.) | 140 | 140 | 100,0 |
| 3. Количество экскурсантов, принимаемых в Каргопольском округе, (тыс.чел.) | 21,0 | 24,0 | 114,3 |
| 4. Количество койко-мест в коллективных и иных средствах размещения на территории Каргопольского муниципального округа, (ед.) | 324 | 350 | 108,0 |
| ***VIII. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства, произведенной сельскохозяйственными организациями (участники госпрограммы) округа  (соотношение ожидаемых показателей к показателям предыдущего года), (%): |  |  |  |
| молока | 103,2 | 98,7 | 95,6 |
| скота и птицы в живом весе | 100,3 | 108,6 | 108,3 |
| картофеля | 203,8 | 203,8 | 100,0 |
| овощей | 181,8 | 181,8 | 100,0 |
| *Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1.Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций (участники госпрограммы) округа к общему количеству сельскохозяйственных организаций (участники госпрограммы) округа, (%) | 80 | 80 | 100,0 |
| 2. Производство сельскохозяйственными организациями (участники госпрограммы) округа, (тонн): |  |  |  |
| молока | 5000 | 5167,2 | 103,3 |
| скота и птицы в живом весе | 82 | 85,6 | 104,4 |
| 3. Удой на 1 корову в год в сельскохозяйственных организациях (участники госпрограммы) округа, (кг) | 5281 | 6119 | 115,8 |
| 4. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях (участники госпрограммы) округа на конец отчетного периода (год), (голов) | 825 | 825 | 100,0 |
| *Задача 2. Развитие племенного животноводства* | | | |
| 1. Покупка племенных животных сельскохозяйственными организациями (участники госпрограммы) округа, (голов) | - | - | - |
| 2. Приобретение семени быков (улучшателей) Холмогорской породы и семени быков мясных специализированных пород сельскохозяйственными организациями (участники госпрограммы) округа, (доз) | 2950 | 3670 | 124,4 |
| *Задача 3. Развитие эффективного растениеводства* | | | |
| 1. Заготовка кормов на одну условную голову в сельскохозяйственных организациях (участники госпрограммы) округа, (кормовых единиц) | 19,7 | 19,7 | 100,0 |
| 2.Яровой сев, площадь пашни в сельскохозяйственных организациях (участники госпрограммы) округа, (гектар) | 1035 | 1035 | 100,0 |
| 3. Производство в сельскохозяйственных организациях (участники госпрограммы) округа, (тонн): |  |  |  |
| Картофеля | 265 | 265 | 100,0 |
| Овощей | 20 | 20 | 100,0 |
| *Задача 4. Обеспечение функционирования АПК муниципального округа* | | | |
| 1. Количество совещаний с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций округа, (ед.) | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.Организация конкурса мастеров животноводства с участием работников сельскохозяйственных организаций округа, (ед.) | - | - | - |
| 3.Организация ярмарок с участием сельскохозяйственных организаций округа, (ед) | 2 | 2 | 100,0 |
| ***IX. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| *Задача  1. Выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1. Количество пассажиров, перевезенных по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок, (тыс.чел.) | 123,3 | 124,3 | 100,8 |
| 2. Полное обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| *Задача 2. Создание в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1.Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в границах Каргопольского муниципального округа, (ед) | - | - | - |
| *Задача 3. Улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1.Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (км) | 50,6 | 59,7 | 118,0 |
| 2. Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии в зимний и летний периоды, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| *Задача 4. Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области;* | | | |
| 1.Содержание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Содержание технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, (%) | 100 | 100 | 100,0 |
| ***X. Муниципальная программа «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| *Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением* | | | |
| 1. Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, ед. | 240 | 260 | 108,3 |
| *Задача 2.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1.Количество приобретенных современных АРМ, ед. | 15 | 20 | 133,3 |
| *Задача 3. Обеспечение технической и информационной защиты информации* | | | |
| 1.Доля приобретаемого и используемого органами местного самоуправления Каргопольского округа Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения (нарастающим итогом), % | 75 | 80 | 106,7 |
| *Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета* | | | |
| 1.Эксплуатация и техническое сопровождение действующих ПП по ведению бюджетного учета и исполнению бюджета | Да | Да | 100,0 |
| *Задача 5. Развитие Цифрового муниципального управления* | | | |
| 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, (нарастающим итогом), % | 40 | 30 | 75,0 |
| 2.Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, (нарастающим итогом), % | 30 | 30 | 100,0 |
| *Задача 6. Подготовка Кадров для цифровой экономики* | | | |
| 1.Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, чел. | 4 | 0 | 0 |
| ***XI. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| *Задача 1. Обеспечение сохранности документов архивного фонда РФ; укрепление материально-технической базы архива* | | | |
| 1. Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, ед.хр. | 69504 | 74023 | 106,5 |
| 2.Количество закартонированных дел, хранящихся в муниципальном архиве, ед.хр. | 17869 | 22990 | 128,7 |
| *Задача 2. Повышение качества предоставления услуг и создание условий для обеспечения доступа к архивной информации* | | | |
| 1.Количество консультаций, оказанных в рамках рабочих встреч, специалистам организаций – источников комплектования архива, ед. | 80 | 145 | 181,3 |
| 2.Количество специалистов организаций – источников архива, участвующих в семинарах, чел | 11 | 0 | 0 |
| 3.Количество публикаций, посвященных развитию архивного дела, на сайте Каргопольского муниципального округа, в печатном издании Каргопольского муниципального округа «Вестник Каргопольского муниципального округа», ед. | 2 | 27 | 1350,0 |
| 4.Количество листов архивных документов, переведенных в электронную форму, лист. | 350 | 2891 | 826,0 |
| 5.Количество обоснованных жалоб на качество предоставленных услуг, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| ***XII. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024годы»*** | | | |
| *Задача 1. Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленное на укрепление общественного здоровья населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1.Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей Каргопольского муниципального округа Архангельской области при направлении в государственные медицинские организации, расположенные за пределами Каргопольского муниципального округа Архангельской области, чел. | 13 | 0 | 0 |
| *Задача 2. Проведение информационно - коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области* | | | |
| 1.Общая смертность населения на 1000 человек, % | Не более 14,9 | 18,1 | 121,5 |
| 2.Количество умерших на 1000 человек в трудоспособном возрасте, % | Не более 29,3 | 8,9 | 100,0 |
| 3.Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, чел. | 7660 | 12201 | 159,3 |
| *Задача 3. Создание условий для снижения потребления алкогольной продукции, табака и наркотической продукции* | | | |
| 1.Снижение количества протоколов об административных правонарушениях, шт. | Не более 63 | 38 | 100,0 |
| *Задача 4. Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения* | | | |
| 1.Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, чел. | 91 | 1068 | 1173,6 |
| *Задача 5.Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала системы здравоохранения на территории Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1.Меры социальной поддержки студентам, обучающимся в СГМУ и АМК по целевому направлению от района (выплата стипендий, оплата за проживание в общежитии), заключивших контракт с Каргопольской ЦРБ, чел. | 19 | 7 | 36,8 |
| ***XIII. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*** | | | |
| *Задача №1 Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий* | | | |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, % | 1 | 0 | 0 |
| 3.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ, %:  а) на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории;  б) на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. | 5  20 | 5  20 | 100,0  100,0 |
| 4.Количество благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние, ед. | 5 | 3 | 60,0 |
| 5. Доля благоустроенных общественных территорий, приведенных в нормативное состояние, % | 12 | 17 | 141,7 |
| 6. Количество дворовых территорий по результатам инвентаризации, ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| 7. Количество общественных территорий по результатам инвентаризации, ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| *Задача №2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа* | | | |
| 1. Количество лиц, принявших участие в выборе территории, чел. | 2000 | 3567 | 178,4 |
| 2. Количество публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий, ед. | 12 | 14 | 116,7 |
| ***XIV. Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025годы»*** | | | |
| *Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры* | | | |
| Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод | | | |
| 1. Количество разработанных проектов, штук | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя | | | |
| 2. Строительство сетей канализации, км | 1,245 | 1,245 | 100,0 |
| Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций) | | | |
| 3. Проектирование ёмкости, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 11. Разработка (актуализация) схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа | | | |
| 4. Схема теплоснабжения, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 13.Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская | | | |
| 5. Проектирование объекта, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской | | | |
| 6. Проектирование объекта, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  (в том числе формирование проектно-сметной документации) | | | |
| 7. Формирование проектно-сметной документации, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 19. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул. Ленина до д.№13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29 | | | |
| 8. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, км | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Мероприятие 20. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от  ул. Архангельская до д. №44 ул. Советская | | | |
| 9. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, км | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Мероприятие 21. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от д.№23  ул. Чапаева до д №42 ул. Красный Посад | | | |
| 10. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, км | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Мероприятие 22. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе | | | |
| 11. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, км | 0,3 | 0,3 | 100,0 |
| Мероприятие 23. Капитальный ремонт сетей канализации по пер.Ленинградскому г.Каргополя | | | |
| 12. Капитальный ремонт сетей водоотведения, км | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Мероприятие 24. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе | | | |
| 13. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в 1-тр.исчисл.км | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| Мероприятие 25. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пл. Ивановской от ул. Победы, д.30 до ул. Акулова, д.14, пр.Октябрьский, д.64 | | | |
| 14. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в 1-тр.исчисл.км | 1,3 | 1,2 | 92,3 |
| Мероприятие 26. Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе | | | |
| 15. Проведение инженерных изысканий, шт | 1 | 1 | 100,0 |
| Мероприятие 27. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева | | | |
| 16. Устройство (модернизация) водопроводных сетей, км | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| *Задача 2.Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям* | | | |
| Мероприятие 32. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией | | | |
| 17. Резервные источники снабжения электроэнергией, шт | 29 | 33 | 113,8 |
| Мероприятие 33. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения | | | |
| 18. Доля удовлетворенных обращений, % | 100 | 100 | 100,0 |
| *Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда* | | | |
| Мероприятие 38. Ремонт муниципального жилищного фонда | | | |
| 19. Количество жилых помещений, ед. | 8 | 15 | 187,5 |
| *Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда* | | | |
| 20. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017, ед | 2 | 2 | 100,0 |
| 21. Количество снесенных аварийных домов, ед | 10 | 10 | 100,0 |
| 22. Оплата жилищно-коммунальных расходов за незаселенные помещения, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 23. Доставка квитанций по социальному найму жилья, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 24. Доля оплаты за капитальный ремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», % | 100 | 100 | 100,0 |
| 25. Количество МКД с проведенным техническим обследованием, ед. | 15 | 91 | 606,7 |
| ***XV. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Каргопольского муниципального округа* | | | |
| 1. Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбои), ед. | Не более 148 | 68 | 100,0 |
| 2. Количество зарегистрированных преступлений на улицах, ед. | Не более 20 | 13 | 100,0 |
| 3. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими, ед. | Не более 158 | 119 | 100,0 |
| *Задача 2. Создание условий, способствующих снижению количества правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области»* | | | |
| 1. Доля образовательных организаций, реализующих программы профилактики безнадзорности и правонарушений, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Количество районных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ед. | 140 | 111 | 79,3 |
| 3. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте от 14 до 18 лет, чел. | Не более 12 | 5 | 100,0 |
| *Подпрограмма № 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений*  *на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области*  *на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1. Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования), ед. | Не более 3 | 3 | 100,0 |
| 2. Количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, ед. | 28 | 30 | 107,1 |
| *Подпрограмма № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»* | | | |
| 1. Количество административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, чел. | Не более 80 | 35 | 100,0 |
| 2. Количество родителей, привлеченных к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, чел. | Не более 330 | 192 | 100,0 |
| ***XVI. Муниципальная программа «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах***  ***на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Повышение уровня защищенности населения и территории*  *Каргопольского муниципального округа Архангельской области*  *от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.* | | | |
| 1.Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ед. | Не более 95 | 244 | 256,8 |
| *Задача 2. Создание, хранение и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Количество граждан, погибших при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | Не более 14 | 8 | 100,0 |
| *Задача 3. Активизация и совершенствование профилактической и информационно-пропагандистской работы в области защиты населения и территории*  *Каргопольского муниципального округа Архангельской области*  *от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,*  *обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.* | | | |
| 1.Количество распространенных наглядно-агитационных материалов (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, шт. | Не менее 5000 | 6210 | 124,2 |
| *Задача 4. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращения материального ущерба от пожаров на территории*  *Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Количество пожаров, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ед. | Не более 50 | 45 | 100,0 |
| *Задача 5. Повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Доля источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, находящихся в исправном состоянии, в общем количестве источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, % | Не менее 95 | 82 | 86,3 |
| *Задача 6. Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Количество территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, созданных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ед. | Не менее 6 | 6 | 100,0 |
| *Задача 7. Осуществление и совершенствование системы организационных и практических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Количество происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ед. | Не более 4 | 5 | 125,0 |
| *Задача 8. Оборудование мест массового отдыха людей у воды (пляжей) на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области.* | | | |
| 1.Количество граждан, погибших в результате происшествий на водных объектах, произошедших на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, чел. | Не более 5 | 4 | 100,0 |
| ***XVII. Муниципальная программа «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа* | | | |
| 1.Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения, шт. | 25 | 25 | 100,0 |
| 2.Количество светильников уличного освещения заменѐнных на энергосберегающие, шт. | 10 | 10 | 100,0 |
| 3.Количество установленных урн, шт. | - | - | - |
| *Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа* | | | |
| 1.Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников, куб.м. | 860 | 860 | 100,0 |
| 2.Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников, чел. | 850 | 850 | 100,0 |
| *Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения* | | | |
| 1.Количество убранных аварийных и старых деревьев, шт. | 17 | 5 | 29,4 |
| 2. Площадь территорий, освобожденных, от борщевика Сосновского, га | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| *Задача 4. Обустройство мест отдыха населения* | | | |
| 1.Количество приобретѐнных светодиодных гирлянд, шт. | - | - | - |
| ***XVIII. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача1. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности для инвалидов и маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни инвалидов, в том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья* | | | |
| 1.Количество организованных культурно-массовых и/или спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся творчеством и физической культурой, ед. | 180 | 186 | 103,3 |
| 2. Количество объектов социальной инфраструктуры и/или мест общего пользования многоквартирных домов приспособлениями лестницами, пандусными съездами, путями движения внутри зданий, зоны оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| *Задача2. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Каргопольского муниципального округа, развитие и сохранение семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, обеспечение совместного досуга и отдыха многодетных семей* | | | |
| 1. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, % | 95 | 88 | 92,6 |
| *Задача 3.Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Каргопольского муниципального округа, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке* | | | |
| 1.Количество Почетных граждан Каргопольского муниципального округа, чел. | 14 | 13 | 92,9 |
| *Задача 4. Обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных преференций отдельным категориям граждан* | | | |
| 1.Доля ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, получившая освобождение от уплаты земельного налога, % | 100 | 100 | 100,0 |
| 2. Количество выплат материальной помощи в связи со смертью ветеранов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, лиц, трудившихся в тылу в годы ВОВ, ед. | 4 | 3 | 75,0 |
| 3. Количество выплат компенсаций по организации поминок членам семьи военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) | 3 | 5 | 166,7 |
| ***XIX. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Создание условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами* | | | |
| 1.Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, ед. | 13 | 13 | 100,0 |
| 2.Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов, ед. | 130 | 130 | 100,0 |
| 3.Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ед. | 188 | 188 | 100,0 |
| 4.Количество энергосберегающих ламп, люминесцентных ламп и прочих, переданных специализированной организации, шт. | - | - | - |
| 5.Количество батареек всех типов, переданных специализированной организации, кг | 5 | 5 | 100,0 |
| *Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба* | | | |
| 1.Количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов (на конец года), ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 2.Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (за год), ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| 3.Объем отходов, размещенных на полигоне ТКО, тыс.куб.м | 22 | 22 | 100,0 |
| 4.Количество показателей загрязняющих веществ, ПДК которых соответствует нормативам допустимого воздействия на водные объекты, ед. | - | - | - |
| 5.Количество канализационных очистных сооружений, введенных в эксплуатацию, ед. | - | - | - |
| 6.Количество проведенных экологических акций, субботников, ед. | 76 | 79 | 103,9 |
| 7.Количество граждан, принявших участие в экологических акциях, субботниках, чел. | 850 | 850 | 100,0 |
| ***XX. Адресная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2025 годы»*** | | | |
| *Задача 1. Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд* | | | |
| *Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда* | | | |
| 1.Расселяемая площадь, кв.м. | - | - | - |
| 2.Количество переселяемых жителей, чел. | - | - | - |
| *Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда* | | | |
| 1.Расселяемая площадь, кв.м. | 116 | 63,2 | 54,5 |
| 2.Количество переселяемых жителей, чел. | 4 | 3 | 75,0 |
| *Предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд* | | | |
| 1.Расселяемая площадь, кв.м. | 61,2 | 0 | 0 |
| 2.Количество переселяемых жителей, чел. | 2 | 0 | 0 |
| *Задача 2. Снос или реконструкция аварийного жилищного фонда* | | | |
| 1.Количество снесенных аварийных домов, шт. | 5 | 0 | 0 |